# Hoe maak je een draaiboek om iets te organiseren?

## Organiseren: een goed plan is onmisbaar

Organiseren moet je zelf doen. Het helpt als je een draaiboek maakt. Een draaiboek voorkomt dat je zaken over het hoofd ziet. Het helpt bij het ordenen en verdelen van taken. In het draaiboek staan alle taken en werkzaamheden die gaandeweg aan de orde komen.

In het draaiboek maak je met je groepje afspraken over tijdpad en taakverdeling. Vragen over het doel, de doelgroep, de boodschap van het evenement en het vinden van een geschikte werkvorm beantwoord je voordat je aan het draaiboek begint.

Beantwoord eerst de volgende vragen:

- Wat wil je organiseren?

- Wat is het doel: wat wil je bereiken?

- Wie is de doelgroep: bij wie wil je wat bereiken?

- Wat is de boodschap?

- Wanneer ga je beginnen?

- Wanneer ben je klaar?

Als je deze vragen hebt beantwoord, is het tijd voor het draaiboek.

## Draaiboek maken

Je draaiboek werk je telkens bij. Wees concreet over de activiteiten op korte termijn. Over de activiteiten die later plaatsvinden, hoef je in het begin nog niet zo precies te zijn. Die werk je pas uit als je verder bent met de voorbereidingen. Zo kom je tot een gedetailleerd draaiboek waarin van uur tot uur staat beschreven wat er gaat gebeuren, op welke locatie en wie daarvoor verantwoordelijk is.

## Wat moet er in het draaiboek?

In het draaiboek staat wie wat gaat doen, en vooral wanneer. Maak een schema met ook een kolom voor bijzonderheden. Daarin kun je extra informatie over een bepaalde taak opnemen. Hieronder vind je een schema dat je voor je eigen draaiboek kunt gebruiken.

Schema draaiboek

|  |  | Voorbereiding | Uitvoering |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wat? | Aandachtspunten | Wie? | Wie? | Wanneer? |
| Beslissen over het evenement |  |  |  |  |
| Wat gaan we doen en wanneer? |  |  |  |  |
| Uit welke onderdelen/taken bestaat de organisatie van het evenement? |  |  |  |  |
| Wat heb je nodig en van wie? |  |  |  |  |
| Wie maakt een draaiboek voor het evenement? |  |  |  |  |
| Wie maakt de tijdsplanning? Denk eraan een realistische planning te maken. |  |  |  |  |
| Wie bewaakt de tijdsplanning? |  |  |  |  |
| Verdeel de taken! |  |  |  |  |
| Plan wat je moet doen in je agenda in. |  |  |  |  |
| Controleer regelmatig of de planning nog klopt. |  |  |  |  |
| Geld |  |  |  |  |
| Wie maakt de begroting en is verantwoordelijk voor de (eind)afrekening? | Gaat de actie geld kosten? |  |  |  |
| Wie benadert eventuele sponsors? |  |  |  |  |
| Publiciteit rond evenement |  |  |  |  |
| Wie kondigt het evenement aan en belt belangrijke media? (primeur geven aan journalist, ingezonden brief) | Ruim van tevoren aankondigen, denk aan regionale pers |  |  |  |
| Wie schrijft het persbericht? | Week voor evenement persbericht versturen |  |  |  |
| Wie maakt de beschrijving van het evenement, (half) A4'tje met tekst? |  |  |  |  |
| Wie maakt posters o.i.d. waarop het evenement wordt aangekondigd? |  |  |  |  |
| Verslag |  |  |  |  |
| Wie maakt een verslag? |  |  |  |  |
| Wie zorgt dat informatie op de website van de school(krant) komt? |  |  |  |  |
| Wie zorgt voor de foto’s en filmpjes? |  |  |  |  |
| Wie stuurt na afloop naar alle betrokkenen een berichtje om te bedanken? (brief, e-mail of sms) |  |  |  |  |